## Sheet1
WEEK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
DATE | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12
Estimating Palm Oil Area
1.Gathering data image (Optical) | bar: 2022-09-19 to 2022-09-26
2.Cloud masking | bar: 2022-09-26 to 2022-10-03
3.Classification & sample selection | bar: 2022-10-03 to 2022-10-31
4.Model development | bar: 2022-10-10 to 2022-10-31
5.Parameter tuning | bar: 2022-10-31 to 2022-11-07
6.Evalution | bar: 2022-10-31 to 2022-11-07
7.Generate final raster | bar: 2022-10-31 to 2022-11-07
Estimating Palm Production
1.Review literature | bar: 2022-10-03 to 2022-11-07
2.Data collection | bar: 2022-10-03 to 2022-11-14
3.Data preparation | bar: 2022-10-17 to 2022-11-14
4.Model development | bar: 2022-10-24 to 2022-11-21
5.Parameter tuning | bar: 2022-10-31 to 2022-11-21
6.Evalution | bar: 2022-11-07 to 2022-11-28
Dashboard development
1.Develop storyboard | bar: 2022-10-10 to 2022-11-07
2.Indentify functionality | bar: 2022-10-17 to 2022-11-14
3.First mockup | bar: 2022-10-31 to 2022-12-05
4.Development prototype | bar: 2022-11-07 to 2022-11-21; 2022-12-05
5.Functionality test | bar: 2022-11-21 to 2022-12-12